## Sheet1
编号 | 截至时间 | 完成人 | 内容 | 完成情况 | 备注
1 | 2017-03-23 | 李心睿 | 设计AppLOGO | 已完成 | 图标长宽比例有少许问题
2 | 2017-03-23 | 朴艺 | 寻找云服务器 | 其他 | 客服说需收费，已换为新服务器
3 | 2017-03-23 | 杨乐 | 研究环信API(图片)，建立接口。 | 其他 | 服务器更换，已修改
4 | 2017-03-23 | 毛振坡 | 研究环信API(视频)，建立接口 | 其他 | 服务器更换，已修改
5 | 2017-03-23 | 董鹏程 | 研究环信API(文字)，建立接口 | 其他 | 服务器更换，已修改
6 | 2017-03-23 | 史彤 | 建主界面（类似朋友圈） | 已完成 | 一期完成，仍需美化及微调
7 | 2017-03-26 | 朴艺 | 建添加删除好友界面，并美化。 | 已完成 | 一期完成，仍需美化及微调
8 | 2017-03-26 | 李心睿 | 建登录注册界面，美化界面。 | 已完成 | 一期完成，仍需美化及微调
9 | 2017-03-26 | 杨乐 | 配置bmob服务器，建登录注册表。 | 已完成 | 已完成，等待后期添加其他用户信息后修正
10 | 2017-03-26 | 杨乐 | 制作登陆注册的后台 | 已完成
11 | 2017-03-27 | 史彤 | 添加侧滑栏，将为老人注册，添加联系人，创建组等功能填入 | 已完成 | 一期完成，仍需美化及微调
12 | 2017-03-28 | 毛振坡 | 在自己的客户端实现登陆注册的后台 | 已完成
13 | 2017-03-28 | 董鹏程 | 实现客户端添加删除好友的后台 | 已完成
14 | 2017-03-28 | 朴艺 | 建建立群组界面（过程为先查询好友，后进行选中添加） | 已完成 | 一期完成，仍需美化及微调
15 | 2017-03-28 | 李心睿 | 建替老人注册界面，并美化 | 待定 | 进程修改，注册暂只含有子女端
16 | 2017-03-30 | 董鹏程 | 上传文字及浏览实现 | 其他 | 服务器更换，已修改
17 | 2017-03-30 | 杨乐 | 制作服务器关于好友方面的后台，即添加，删除，查询好友 | 已完成
18 | 2017-03-30 | 毛振坡 | 上传视频及浏览实现 | 其他 | 服务器更换，已修改
19 | 2017-03-30 | 朴艺 | 添加主界面中评论部分，相关添加删除 | 已完成 | 一期完成，仍需美化及微调
20 | 2017-03-31 | 董鹏程 | 上传图片及浏览实现 | 其他 | 服务器更换，已修改
21 | 2017-03-31 | 史彤 | 建发送动态界面（子女端发送包括图片，视频等不同格式） | 已完成
22 | 2017-04-02 | 朴艺 | 建子女端主界面，在老人端基础上添加其他功能 | 待定 | 进程修改，注册暂只含有子女端
23 | 2017-04-02 | 董鹏程 | 建立群聊后台实现，即把好友加入家庭群 | 已完成 | 简单完成，仍需修改
24 | 2017-04-03 | 李心睿 | 编写部分测试用例，针对系统可能存在的缺点 | 已完成
25 | 2017-04-03 | 杨乐 | 评论以语音，文字两种形式完成，可以发送语音或文字及删除 | 已完成
26 | 2017-04-03 | 史彤、毛振坡 | 整合主界面代码，实现任务功能 | 已完成
27 | 2017-04-04 | 史彤 | 调整添加后台后好友相关的界面，切合动态与前端 | 已完成
28 | 2017-04-05 | 毛振坡、杨乐 | 将开发代码合拢提示相对应人员修改错误 | 已完成
29 | 2017-04-05 | 李心睿、董鹏程、朴艺 | 进行测试的一些相关内容，测试已有的部分界面及代码 | 已完成
30 | 2017-04-06 | 史彤 | 对现阶段任务验收，对下阶段任务进行分配 | 已完成
31
32
33
34
35

## Sheet2
编号 | 截至时间 | 完成人 | 内容 | 完成情况 | 备注
1 | 4月19日 | 朴艺 | 添加用户信息界面（上传用户头像、用户昵称等） | 已完成 | 关键词稍有变化，界面已经提交并使用
2 | 4月20日 | 史彤 | 编写发送消息、查看群聊、子女端及老人端好友列表界面 | 待定 | 界面已完成，分列显示由于进度变更暂时混合显示
3 | 4月20日 | 毛振坡 | 重新定义消息类型，对图片文字等重新包装 | 已完成 | 已重写消息类型并提交
4 | 4月20日 | 杨乐 | 用户信息转移后台服务器实现，完善用户表 | 已完成 | 已将用户信息转移到极光IM服务器，能够正常使用
5 | 4月21日 | 朴艺 | 查看用户信息界面，可编辑信息 | 已完成 | 已提交该界面并能够正常显示
6 | 4月21日 | 董鹏程 | 关于BDD编写学习文档 | 已完成 | 已提交文档
7 | 4月22日 | 李心睿 | 编写测试范围框架文档 | 已完成 | 已提交文档
8 | 4月22日 | 史彤 | 检查完善测试文档，BDD文档 | 已完成 | 已对当前情况进行了解并再次发布任务
9 | 4月22日 | 毛振坡 | 重新定义消息类型，包装音频、视频 | 已完成 | 消息已经自定义，并将新代码上传到git
10 | 4月23日 | 杨乐 | 好友信息转移后台服务器，完善后台（包括好友信息，替老人注册） | 待定 | 好友信息已更换服务器进行储存，老人部分由于需求进度变更，暂缓开发
11 | 4月24日 | 朴艺 | 完成子女替老人注册及上传界面 | 待定 | 重用注册与用户信息，修改细节
12 | 4月24日 | 史彤 | 修改群成员、群名称界面 | 已完成 | 已将修改后的界面提交到git
13 | 4月25日 | 毛振坡 | 完成建立群聊功能，列表显示群名 | 已完成 | 能够正常建立群聊并显示，代码已提交到git
14 | 4月26日 | 杨乐 | 实现图片重载（用户选择照相机为固定像素值） | 已完成 | 图片控件已重载并上传使用
15 | 4月26日 | 史彤 | 创建老人端app，确定主界面形式 | 待定 | 进度变更，已结转
16 | 4月27日 | 董鹏程 | 编写单元测试代码 | 已完成 | 已将通过的测试代码上传到git
17 | 4月28日 | 朴艺、李心睿 | 编写UI测试代码 | 已完成 | 已提交相应的代码及测试报告
18 | 4月29日 | 毛振坡 | 实现群聊、发送信息并接受功能 | 已完成 | 已上传群聊功能并能够正常发送信息并接受
19 | 4月29日 | 朴艺 | 编写老人端app界面 | 待定 | 进度修改，已结转
20 | 4月29日 | 史彤 | 编写UI测试代码 | 已完成 | 已提交测试代码
21 | 4月30日 | 杨乐 | 视频重载，为用户提供短视频摄像机 | 已完成 | 视频控件已重载并上传到服务器
22 | 5月1日 | 史彤、毛振坡 | 美化界面 | 待定 | 对界面进行了一定美化并上传
23 | 5月1日 | 董鹏程 | 编写集成测试代码 | 已完成 | 已上传结果与代码
24 | 5月1日 | 李心睿 | 编写测试用例文档，对测试结果进行整理 | 已完成 | 已提交文档
25 | 5月2日 | 毛振坡 | 完成评论功能（以发送音频的形式） | 待定 | 可以音频形式发送语音，但录制语音有时会导致程序崩溃
26 | 5月2日 | 杨乐 | 老人端app后台代码继承 | 待定 | 进度修改，已结转

## Sheet3
编号 | 截至时间 | 完成人 | 内容 | 完成情况 | 备注
1 | 5月20日 | 毛振坡 | 创建本地数据库 | 已完成 | 数据库已经建好
| 5月20日 | 董鹏程 | 编写测试用例 | 已完成 | 已经提交测试用例文档
| 5月21日 | 杨乐 | 区分老人和子女的权限，在好友列表两种角色分开 | 已完成 | 已添加子女角色，老人部分待为老人注册调通后直接使用已搭建完的函数
| 5月22日 | 史彤 | 修正测试流程 | 已完成 | 测试驱动正常
| 5月22日 | 朴艺、李心睿 | 画出提醒界面原型图 | 已完成 | 已完成提提醒界面原型图
| 5月24日 | 董鹏程 | 继续编写Junit测试代码 | 已完成 | 代码已经上传至git
| 5月24日 | 杨乐 | 实现替老人注册功能 | 已完成 | 代码已经上传至git
| 5月24日 | 史彤 | 修改子女端主界面，添加群切分 | 已完成 | 群组显示在主界面切分中
| 5月25日 | 朴艺、李心睿 | 编写界面代码 | 待定 | 已经提交界面代码
| 5月26日 | 史彤 | 修改子女端发送消息界面 | 已完成 | 发送消息界面更加友好
| 5月26日 | 朴艺、李心睿 | 完善美化界面 | 已完成 | 界面更加友好美观
| 5月26日 | 杨乐 | 在登陆界面添加“忘记密码”，短信形式通知 | 已完成 | 忘记密码功能已经实现
| 5月26日 | 毛振坡 | 读取数据库的信息并显示在主界面上 | 已完成 | 界面显示之前的消息
| 5月29日 | 毛振坡 | 实现选择群组、切换消息功能 | 已完成 | 群组切换成功，并将代码上传到git
| 5月29日 | 董鹏程 | UI测试用例 | 已完成 | 已提交UI测试用例
| 5月29日 | 李心睿 | 程序材料补充—需求分析文档 | 已完成 | 已提交文档
| 5月29日 | 史彤 | 老人端主界面设计 | 已完成 | 原型设计图已经提交
| 5月30日 | 朴艺 | 欢迎界面设计 | 已完成 | 原型设计图已经提交
| 5月31日 | 毛振坡 | 在当前群组的情况下，实现发送消息功能 | 已完成 | 发送消息功能已经实现
| 6月1日 | 杨乐 | 实现添加用户具体信息、时间地点、删除好友等功能 | 已完成 | 已经实现功能
| 6月1日 | 朴艺 | 编写老人端欢迎界面 | 已完成 | 界面已经完成并将代码上传到git
| 6月1日 | 史彤 | 实现老人端主界面 | 已完成 | 主界面已经完成并将代码上传到git
| 6月1日 | 李心睿 | 程序材料补充—用户手册 | 已完成 | 已提交文档
| 6月2日 | 董鹏程 | UI测试完善 | 已完成 | 完善了基于群聊的的UI测试
| 6月3日 | 朴艺 | 实现子女端欢迎界面 | 已完成 | 界面已经完成并将代码上传到git
| 6月3日 | 史彤 | 子女端界面修改美化 | 已完成 | 界面已优化并上传到git
| 6月4日 | 李心睿 | 程序材料补充—wiki | 已完成 | 已提交文档
| 6月4日 | 史彤，朴艺 | 美化欢迎界面 | 已完成 | 界面已经美化并将代码提交到git上
| 6月4日 | 董鹏程 | 维护缺陷看板，添加测试缺陷 | 已完成 | 已经提交
| 6月4日 | 杨乐 | 添加手电筒、天气预报等功能 | 已完成 | 两个功能已经实现